ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

МОУ СОШ № 35

на организацию работ соисполнителя региональной инновационной площадки по теме

«Выстраивание социокультурного пространства через интеграцию предметной и внеурочной деятельности (студии «НаСледие», дискуссионного клуба «Скрижали», литературно-художественной мастерской «К истокам») как ресурса достижения учащимися новых образовательных результатов с учетом требований ФГОС»

На период 01.04.2017 – 01.06.2018

Общие сведения о проекте

- Руководитель проекта: Клименко Светлана Сериковна, заместитель директора по воспитательной работе, тел.: 8(4855)26-52-43, 8-920 651 40 62

- Менеджер проекта:

Васюхина Юлия Константиновна, учитель истории и обществознания, руководитель студии «НаСЛЕДие», тел.: 8(4855)26-52-43

- Члены проектной группы:

- Белякова Людмила Муртазовна, учитель русского языка, литературы и мировой художественной культуры,

- Ткаченко Юлия Николаевна, учитель русского языка и литературы,

- Ушакова Елена Юрьевна, учитель математики,

- Новожилова Татьяна Викторовна, учитель географии,

- Готовцева Екатерина Викторовна, библиотекарь.

- Ключевая проблема имеющейся практики

Дефицит современной социокультурной составляющей в общей профессиональной культуре педагогов школы. Не в полной мере сформировано умение педагога, воспитателя погрузиться в мир современных детей, создать пространство, где ребёнку будет интересно жить при любых обстоятельствах, где он сможет конструировать и развивать свой внутренний мир, ориентируясь на ценности, теории, правила мира культуры. Воспитательное значение ценностей культуры, процесс их освоения и реализации затрагивает личностные характеристики, определяет развитие сознания, мировоззрения и поведения учащихся. Под таким углом зрения данная проблема изучена недостаточно.

Не в полной мере развита интеграция формального и неформального образования как условие достижения актуальных образовательных результатов.

- Анализ исходных условий, необходимых для реализации проекта

Основополагающими успешной реализации социокультурных практик в образовательной деятельности ОО являются следующие педагогические условия:

- Развитие новых профессиональных позиций педагогов для овладения технологиями социокультурных практик в предметной и внеурочной деятельности.

На сегодняшний день школа располагает высококвалифицированными кадрами, готовыми участвовать в осуществлении проекта. Менеджер проекта Васюхина Ю.К. и члены проектной группы Белякова Л.М. и Ткаченко Ю.Н. имеют высшую квалификационную категорию. Белякова Л.М. является кандидатом культурологии. Педагоги школы имеют определенный опыт работы по данному направлению в рамках федеральной экспериментальной площадки по теме «Внеурочная деятельность и дополнительное образование школьников на основе ценностей культуры» (Учреждения Российской академии образования «Институт проблем педагогики и психологии»). Разработаны авторские программы внеурочной деятельности:

Создано сетевое  образовательное сообщество «Открытый класс»; сообщество МОУ СОШ №35 «Воспитание на основе ценностей культуры»     http://www.openclass.ru/node/265467.

- Создание событийной социокультурной образовательной среды в школе для включения учащихся в многообразие социокультурных практик.

Большой интерес учащихся вызывает деятельность студии «НаСЛЕДие» 5-6 классы, дискуссионного клуба «Скрижали», литературно-художественной мастерской «К истокам».

Литературно-художественная мастерская «К истокам» для учащихся 5-7 классов. Главной особенностью программы является её направленность на достижение в воспитании единства процессов познания окружающего мира через   культурное наследие, осмысления его основных закономерностей, усвоения основ нравственного поведения, а также навыков самовоспитания, личностного совершенствования.   Деятельностно-системный подход пронизывает весь курс программы.

Студия «НаСЛЕДие» для учащихся 5-6 классов. В основе данной программы единый связующий стержень – историко-культурологическое содержание. Основная тенденция содержания программы – это «погружение» в историю России, попытка увидеть эпоху не только с героической, но и обыденной, комической сторон.	Программа предусматривает теоретические (беседы, доклады, викторины, самостоятельную работу) и практические занятия (экскурсии, практикумы в библиотеке, проектную деятельность, работу с документами, СМИ, работу с информационными носителями). Все занятия основаны на игровых, соревновательных методиках.

Дискуссионный клуб «Скрижали». Данная программа представляет интерес для развития внеурочной деятельности старшеклассников. Программа «Скрижали» выполнена в рамках культурологического направления в педагогике, соответствует требованиям ФГОС. Ее отличает серьезный научно-методический уровень, высокий воспитательный потенциал предложенного содержания работы. Имеет ярко выраженную практическую направленность: проведение дискуссионных занятий с привлечением педагогов и родителей, создание сайта клуба. Основная цель работы клуба – выстроить систему нравственных смыслоориентированных координат, которые станут новой воспитательной платформой для ребенка.

Данные практики внеурочной деятельности способствуют включению учащихся в образовательные событийно-деятельностные технологии, обеспечивающие им реализацию их идей, самостоятельность, активность, позиционность. Мы видим целесообразным разработку программы студии «НаСЛЕДие» для учащихся 7-8 классов, пополнение методических разработок внеурочных занятий, событий в рамках программ «К истокам» и «Скрижали».

С целью внедрения культурологической парадигмы в личностное пространство ребёнка создано интернет-сообщество учащихся «Светоч», однако в настоящее время его деятельность требует освоения новых форм работы, интересных учащимся.

- Организация межведомственного взаимодействия субъектов социальной сферы города. Образовательная организация традиционно выстраивает взаимодействие с субъектами социальной сферы города (РГИАХМЗ, БИЦ «Радуга» и др.).

- Материально-технические условия для реализации проекта. Каждый кабинет, по сути, является центром образования и воспитания, на базе которого проходят не только урочные занятия, но и осуществляется проектная деятельность, работают студии, клубы и мастерские. Кабинеты оснащены современным учебным оборудованием: интерактивной доской, мультимедийным проектором, компьютером с возможностью выхода в Интернет. Работает школьный сайт http://sch35.rybadm.ru/.

- Обоснование актуальности поиска новых способов образовательной деятельности

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования ориентирует на тесную взаимосвязь учебной и внеурочной деятельности, обеспечивая включение учащихся в социокультурную практику как особый переход от теоретических представлений о сущности, процессах и явлениях до практических действий, практических результатов. В этом случае знания становятся не целью, а средством саморазвития индивидуальности. Становясь практико-ориентированными, они перестают для учащихся быть обезличенными, позволяя осмысленно понимать социокультурные проблемы.

Актуальность данного проекта определяется возможностью создания образовательного пространства в ОО, наполненного индивидуальными ценностными смыслами для каждого ребёнка и ориентированного на ценности культуры.  Значимость проекта мы видим в стремлении дополнить «знаниевый» компонент, преобладающий в современном образовании, компонентом «культурным», то есть создать условия для расширения гуманитарного содержания образовательной деятельности, культурного пространства школы, культуросообразной деятельности учащихся.

В процессе социокультурной практики у школьников формируются личностные результаты и универсальные учебные действия, связанные с ориентацией в окружающем мире, умением принимать решения, осуществлять диалог со сверстниками и взрослыми, планировать и проектировать работу в команде, разрабатывать социально-значимые программы и проекты, ориентироваться в новых стратегических инициативах поиска, участия в деятельности, которая им интересна.

- Ключевая идея реализации проекта

Интеграция предметного и культурного контекста в процессе реализации программ внеурочной деятельности.

- Цель работы

Достижение образовательных результатов ФГОС через вовлечение учащихся в социокультурные практики в рамках внеурочной деятельности культурологической направленности:

- осознание этнической принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения.

План выполнения работ

| Мероприятия | Сроки | Результат | Форма отчета |
| --- | --- | --- | --- |
| Провести отбор, освоение и практическое внедрение социокультурных практик в образовательную деятельность школы |  |  |  |
| Анализ имеющихся образцов социокультурных практик, определение их эффективности для дальнейшего применения | Апрель-июль 2017 г. | Проведена ревизия имеющихся в практике школы социокультурных практик | Проектные предложения на основе анализа и выбора конкретной практики для разработки |
| Планирование освоения и внедрения социокультурных практик: интеграция урочной и внеурочной деятельности через разработку и реализацию программы деятельности - студии «НаСледие» для учащихся 7-8 классов; - организации деятельности мастерской «К истокам», клуба «Скрижали» | Апрель-июль 2017 г. | Спланирована работа инновационной команды по освоению и внедрению социокультурных практик | План деятельности инновационной команды школы |
| Оформление страницы сайта по инновационной деятельности | Апрель-июнь 2017 г. | Оформлена страница сайта | Ссылка на страницу сайта |
| Корректировка модели социокультурного пространства образовательной организации | Июль-ноябрь 2017 г. | Описана модель социокультурного пространства ОО с учётом перспектив инновационной деятельности | Модель социокультурного пространства образовательной организации с учётом особенностей реализации задач ФГОС |
| Участие в проведении экспертного семинара команды соисполнителей «Возможности социокультурного пространства для реализации задач ФГОС» | Ноябрь 2017 г. |  |  |
| Освоение и внедрение социокультурных практик: - разработка и реализация программы внеурочной деятельности студии «НаСледие» для учащихся 7-8 классов; - организации деятельности мастерской «К истокам», клуба «Скрижали» | Август 2017 г.-июнь 2018 г. | Осуществлена интеграция урочной и внеурочной деятельности через реализацию программ студии «НаСледие», мастерской «К истокам», клуба «Скрижали» | Программы внеурочной деятельности: студии «НаСледие», мастерской «К истокам», клуба «Скрижали». Учебно-методическое обеспечение работы студии, клуба, мастерской. Тезаурус методических разработок занятий литературно-художественной мастерской «К истокам», клуба «Скрижали». Сценарии, технологические карты, видеозаписи образовательных событий, открытых занятий |
| Участие в работе виртуальной площадки для сетевого взаимодействия участников РИП | С сентября 2017 г. | Осуществлено сетевое взаимодействие с партнёрами по реализации РИП | Материалы, представленные на виртуальной площадке |
| Содействовать повышению социокультурной компетентности педагогов |  |  |  |
| Подбор и определение способов и форм повышения квалификации педагогов по теме РИП | Май-август 2017 г. | Разработан план работы с педагогами по повышению социокультурной компетентности | План повышения квалификации педагогов |
| Реализация плана повышения квалификации педагогов | Сентябрь 2017 г. – июнь 2018 г. | Повышение уровня компетентности педагогов в реализации социокультурных практик | Планы проведения, сценарии семинаров, педсоветов, мастер-классов и т.п. |
| Участие в проектировочном семинаре «Влияние социокультурной деятельности на образовательный результат» | Октябрь 2017 г. | Определены результаты обучающихся и профессиональные компетенции педагогов, наращивание которых произойдет в результате инновационной деятельности | Карты компетенций педагогов и обучающихся |
| Участие в сетевой конференции «Социокультурные практики для развития личностных и профессиональных качеств педагогов» | Ноябрь 2017 г. | Педагогическому сообществу представлены материалы по теме конференции | Статьи с выступлениями на конференции |
| Участие в виртуальной творческой выставке «Родной город глазами педагога» | Ноябрь 2017 г. | Педагогическому сообществу представлены материалы по теме выставки | Материалы выставки |
| Участие работе дискуссионных и диалоговых площадок по тематике РИП | Сентябрь 2017 г. – июнь 2018 г. | Осуществлено взаимодействие с субъектами, заинтересованными в тематике РИП | Материалы субъектов образовательных отношений на виртуальных площадках «Культурно-общественная жизнь города глазами учителя»; «Открытый читальный зал»; «Учитель – режиссёр образовательного пространства» |
| Выявить уровень социокультурной компетентности обучающихся и педагогов и определить динамику её развития |  |  |  |
| Изучение нормативно-правовой документации и теоретических материалов по тематике РИП | Апрель-август 2017 г. | Изучены теоретические материалы и по тематике РИП | Банк теоретических материалов по теме |
| Разработка локальных актов по запуску и реализации РИП | Апрель 2017 г. – июнь 2018 г. | Разработаны локальные акты по ОО | Образцы приказов, положений и т.п. |
| Проведение диагностического исследования развития социокультурной компетенции обучающихся и педагогов | Август-октябрь 2017 г. | Проведена входная диагностика | Аналитическая справка по итогам диагностики |
| Анализ результатов диагностики | Ноябрь 2017 г. | Выявлен начальное состояние развития социокультурной компетенции обучающихся и педагогов |  |

Ожидаемые результаты реализации проекта

- Усиление личностной, практической и социальной ориентации содержания образовательных программ внеурочной деятельности для достижения обучающимися результатов в соответствии с требованиями ФГОС.

- Повышение уровня современной социокультурной составляющей в общей профессиональной культуре педагогов школы.

- Повышение родительской социокультурной компетентности в воспитании детей.

- Совершенствование модели социокультурного пространства ОО и её описание.

Отчужденные продукты деятельности в рамках проекта

- Рекомендации по интеграции урочной и внеурочной деятельности для обеспечения образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС.

- Программа внеурочной деятельности «Студия «НаСЛЕДие»» для учащихся 7-8 классов

- Тезаурус методических разработок занятий литературно-художественной мастерской «К истокам», клуба «Скрижали».

- Сценарии образовательных событий; технологические карты открытых мероприятий.