**План деятельности школьной инновационной команды (ШИК) МОУ СОШ № 35**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Содержание деятельности** | **Сроки**  | **Ожидаемый результат** | **Ответственный**  |
| *Организационное направление* |
| Заседание инициативной группы  | Апрель 2017 | Создание инновационной команды | Директор Скворцова Л.И. |
| Разработка локальных актов по запуску и реализации РИП | Апрель 2017 г. – июнь 2018 г. | Разработка локальных актов ОО | Администрация ОО |
| Утверждение плана работы инновационной команды | Май 2017 | План деятельности  | Зам. директора по ВР |
| Координация деятельности инновационной команды | Май 2017 – июнь 2018  | Выполнение плана  | Зам. директора по ВР |
| Мониторинг деятельности инновационной площадки | В течение года | Ежеквартальный отчет о деятельности инновационной площадки | Зам. директора по ВР |
| Подбор и определение способов и форм повышения квалификации педагогов по теме РИП | Май – август 2017  | Повышение социокультурной компетентности педагогов | Администрация ОО |
| Реализация плана повышения квалификации педагогов | Сентябрь 2017 г. – июнь 2018 г. | Повышение уровня компетентности педагогов в реализации социокультурных практик | Члены ШИК |
| *Информационное направление деятельности* |
| Изучение нормативно-правовой документации и теоретических материалов по тематике РИП | Апрель-август 2017 г. | Создание банка теоретических материалов по теме | Члены школьной инновационной команды |
| Инструктивно-методическое совещание «Социокультурная практика учащихся» | Сентябрь 2017 | Создание глоссария | Зам. директора по ВР |
| Участие в проведении экспертного семинара команды соисполнителей «Возможности социокультурного пространства для реализации задач ФГОС» | Октябрь 2017 | Повышение уровня педагогического мастерства | Члены ШИК |
| Оформление страницы сайта ОУ | Октябрь 2017 | Развитие интереса субъектов образовательных отношений к данной тематике | Зам. директора по ВР |
|  |  |  |  |
| *Научно-методическое направление деятельности* |
| Корректировка модели социокультурного пространства образовательной организации с учётом перспектив инновационной деятельности | Ноябрь 2017 | Модель социокультурного пространства ОО с учетом перспектив инновационной деятельности | Члены ШИК |
| Предъявление модели на заседании педагогического совета школы | Декабрь 2017 |  | Зам. директора по ВР |
| Работа школьной инновационной команды по направлению «Освоение и внедрение социокультурных практик: - разработка и реализация программы внеурочной деятельности студии «НаСледие» для учащихся 7-8 классов;- организации деятельности мастерской «К истокам»;- разработка и реализация программы внеурочной деятельности кружка «Азбука дорожной безопасности», для учащихся 5-7 классов, включая учащихся с ОВЗ» | Август 2017 г. июнь 2018 г. | Интеграция урочной и внеурочной деятельности через реализацию программ студии «НаСледие», мастерской «К истокам», кружка «Азбука дорожной безопасности» | Члены школьной инновационной команды |
| Участие в работе виртуальной площадки для сетевого взаимодействия участников РИП | С сентября 2017 | Взаимодействие с партнерами по РИП | Члены ШИК |
| Участие в сетевой конференции«Социокультурные практики для развития личностных и профессиональных качеств педагогов» | Ноябрь 2017 | Представление педагогами материалов для конференции  | Члены ШИК |
| Участие в виртуальной творческой выставке «Родной город глазами педагога» | Ноябрь 2017 г. | Представление педагогами материалов по теме выставки | Члены ШИК |
| Участие в работе дискуссионных и диалоговых площадок по тематике РИП | Сентябрь 2017 г. – июнь 2018 г. | Взаимодействие с субъектами, заинтересованными в тематике РИП Размещение материалов на виртуальных площадках «Культурно-общественная жизнь города глазами учителя»; «Открытый читальный зал»;«Учитель – режиссёр образовательного пространства» | Члены ШИК |
| *Аналитическое*  |
| Проведение диагностического исследования развития социокультурной компетенции обучающихся и педагогов | Август-октябрь 2017 г. | Составление диагностических карт | Члены ШИК |
| Анализ результатов диагностики | Ноябрь 2017 | Выявление начального состояния развития социокультурной компетенции обучающихся и педагогов | Члены ШИК |